# 车辆 X.509 PKI 项目计划

## 计划说明

本计划按周拆解，目标是在 2026-07-01 前完成项目启动、需求分析、PKI 建设、联调测试、运营准备和项目验收。

## 详细计划

| 周次 | 时间 | 阶段 | 本周完成内容 | 输出物 / 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 2026-05-25 至 2026-05-31 | 项目启动 / 需求分析 | 完成项目启动、需求澄清、证书结构梳理、前端需求范围梳理、证书字段冻结、页面范围确认、接口边界确认和总体方案评审。此阶段不要求前端定稿，但必须明确后端开发范围与后续前端集成方式。 | 项目启动纪要、需求清单、证书字段梳理表、前端范围清单、总体方案评审结论 |
| 第 2 周 | 2026-06-01 至 2026-06-07 | X.509 PKI 建设 | 完成测试环境准备、Root CA / 二级 CA / Diag CA / RA 基础部署、管理员初始化、用户角色组织模型配置、模板引擎基础配置。供应商后端和 CA 搭建应在本周完成主体框架。 | 环境资源确认单、安装准备清单、CA / RA 部署完成记录、RBAC 主数据配置完成 |
| 第 3 周 | 2026-06-08 至 2026-06-14 | X.509 PKI 建设 | 完成 DiagCA、User、ECU 模板配置，完成首批 API，完成证书申请、审批、签发、下载主流程后台打通。OEM 前端继续并行完善，本周结束前供应商后端应达到可对接状态。 | 模板初版、API v1 文档、后台主流程演示记录 |
| 第 4 周 | 2026-06-15 至 2026-06-21 | 联调测试 | 完成关键自定义 OID 写证实现、Function Activation Certificate 相关实现、吊销审计查询批量能力、证书结构对照验证。OEM 在本周前半段向供应商交付前端第一版集成稿，供应商开始第一轮前端集成与联调。 | 样例证书、证书对照验证报告、生命周期功能演示记录、前端第一轮集成问题清单 |
| 第 5 周 | 2026-06-22 至 2026-06-28 | 运营准备 / 联调收口 | 完成全链路联调、问题整改、接口和前端功能测试、性能测试、静态扫描、漏洞扫描，完成交付文档和培训材料。OEM 在本周前半段交付前端定稿版，供应商完成最终集成、试运行准备和培训。 | 联调问题关闭记录、测试与扫描报告、交付文档初版齐套、培训记录、前端定稿集成完成 |
| 第 6 周 | 2026-06-29 至 2026-07-01 | 项目验收 | 完成用户验收测试、最终问题整改、版本冻结、验收资料归档、验收评审和项目收口。 | 用户验收测试记录、版本冻结说明、验收包、项目完成结论 |

## 并行要求

为确保按时完成，以下工作需并行推进：

? 架构方案和前端需求梳理并行；

? CA / RA 搭建和前端页面设计并行；

? API 开发和证书模板配置并行；

? OEM 前端定稿和供应商前端集成并行推进；

? 文档编制和测试执行并行。

## 关键控制点

? 第 1 周内未冻结字段和前端需求，后续证书模板、页面和接口会反复返工。

? 第 1 周内未完成方案评审，后续部署和开发无法稳定推进。

? 第 3 周内未提供 API 联调环境和后台主流程，前后端集成会整体延误。

? 第 4 周内未完成证书结构对照验证，后续 UAT 无法有效开展。

? 第 5 周内未完成前端定稿集成、试运行准备、文档和培训材料，第 6 周难以完成正式收口。

## 完成定义

项目“全部完成”定义如下：

? 系统部署完成；

? 前端按 OEM 下发需求实现完成；

? API 联调完成；

? 证书模板和自定义 OID 验证完成；

? 联调测试完成；

? 试运行和运营准备完成；

? 文档完成；

? 培训完成；

? 验收资料齐全；

? 项目收口完成。